## Historias de Usuario
Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimension/Ezfuerzo Horas | Interación Sprint | Prioridad
HU01 | Como un administrador, necesito Registrar un profesor, con la finalidad de que los profesores puedan crear tareas para los estudiantes. | registrar usuario profesor | En curso | 8h | SPRINT 2 | 7
HU02 | Como un administrador, necesito Eliminar un profesor, con la finalidad de mantener actualizado la lista de profesores | eliminar usuario profesor | En curso | 6h | SPRINT 2 | 8
HU03 | Como administrador, necesito filtrara un profesor con la finalidad de poder ver y gestionarlo | Filtrar profesor
HU04 | Como un administrador, necesito Editar un profesor, con la finalidad de poder actualizar sus datos. | editar profesor
HU05 | Como un administrador, necesito Registrar un estudiante, con la finalidad de que el alumno se pueda registrar a un curso | registrar usuario estudiante | En curso | 10h | SPRINT 2 | 9
HU06 | Como un administrador, necesito Eliminar un estudiante, con la finalidad de manter actualizado la lista de alumnos | eliminar usuario estudiante | Listo | 6h | SPRINT 2 | 10
HU07 | Como un administrador, necesito filtrar un estudiante con la finalidad de poder ver y gestionarlo | Filtrar estudiante
HU08 | Como un administrador, necesito Editar un estudiante, con la finalidad de poder actualizar los datos del alumno | editar usuario estudiante
HU09 | Como un administrador, necesito buscar a un estudiante, con la finalidad de comprobar sus datos. | buscar estudiante
HU10 | Como un administrador, necesito Registrar un curso, con la finalidad de que los alumnos puedan elegir sus curso. | registrar curso
HU11 | Como un administrador, necesito buscar un curso específico, con la finalidad de ver sus detalles y gestionar la información de ese curso en particular. | Buscar curso
HU12 | Como un administrador, necesito Eliminar un curso, con la finalidad de manter actualizado la lista de cursos disponibles | eliminar curso
HU13 | Como un administrador, necesito Editar un curso, con la finalidad de poder actualizar los datos del curso | editar curso
HU14 | Como profesor, necesito registrar la asistencia de mis estudiantes, con la finalidad de llevar un control de su asistencia en cada clase. | registrar asistencia | Listo | 4h | SPRINT 2 | 12
HU15 | Como profesor, necesito registrar las notas de mis estudiantes, con la finalidad de evaluar su rendimiento académico en las diferentes asignaturas. | registrar notas de estudiantes | Listo | 10h | SPRINT 1 | 6
HU16 | Como profesor, necesito crear tareas para mis estudiantes, con la finalidad de asignar actividades que refuercen el aprendizaje de los temas enseñados en clase. | crear tareas a estudiantes
HU17 | Como profesor, necesito consultar la asistencia de los estudiantes, con la finalidad de revisar su historial de asistencia y detectar posibles ausencias recurrentes. | consultar asistencia de estudiante como profesor
HU18 | Como profesor, necesito editar mi perfil, con la finalidad de mantener mi información de contacto y otros datos personales actualizados. | edicion perfil profesor
HU19 | Como profesor, necesito visualizar el calendario académico, con la finalidad de estar informado sobre las fechas importantes como exámenes, eventos y feriados. | visualizar calendario academico como profesor
HU20 | Como profesor, necesito generar reportes de rendimiento académico de mis estudiantes, con la finalidad de analizar su progreso y compartir esta información con el departamento académico. | generar reporte academico del estudiante
HU21 | Como estudiante, necesito entregar tareas, con la finalidad de cumplir con las asignaciones de mis cursos y recibir retroalimentación de mis profesores. | entregar tarea | En curso | 8h | SPRINT 1 | 4
HU22 | Como estudiante, necesito visualizar las asignaturas en las que estoy inscrito, con la finalidad de organizar mi estudio y acceder a la información de cada curso. | visualizar cursos | Listo | 4h | SPRINT 1 | 5
HU23 | Como estudiante, necesito consultar mis notas, con la finalidad de conocer mi rendimiento académico en cada asignatura y poder mejorar en áreas necesarias. | consultar notas | En curso | 8h | SPRINT 2 | 11
HU24 | Como estudiante, necesito consultar mi asistencia, con la finalidad de revisar mis registros de asistencia y asegurarme de cumplir con la asistencia mininma requerida. | consultar asistencia como estudiante
HU25 | Como estudiante, necesito editar mi perfil, con la finalidad de mantener actualizada mi información personal y de contacto. | editar perfil como estudiante
HU26 | Como estudiante, necesito visualizar el calendario académico, con la finalidad de estar al tanto de fechas importantes como exámenes, actividades. | visualizar calendario academico como estudiante
HU27 | Como un administrador, necesito iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de acceder a las herramientas de gestión del colegio. | iniciar sesion
HU28 | Como un estudiante, necesito Registrar una matrícula, con la finalidad de avanzar con mi ciclo academico | registrar matrícula | Listo | 10h | SPRINT 1 | 1
HU29 | Como estudiante, necesito editar mi matrícula con la finalidad de ajustar mis asignaturas y horarios, | Editar matricula | En curso | 6h | SPRINT 1 | 2
HU30 | Como estudiante , necesito quitar un curso de mi matricula con la finalidad de tener otro plan de estudio | Quitar curso de matricula | Listo | 8h | SPRINT 1 | 3

## Hoja2
EQUIPO SCRUM
ROLES | INTREGANTES | DESCRIPCION
SCRUM MASTER | Cesar Antonio Campos Mejia | Responsable de facilitar el proceso Scrum, eliminar impedimentos y garantizar el cumplimiento del marco de trabajo.
PRODUCT OWNER | Chavez Estrada Clever Julian | Encargado de gestionar el backlog del producto, priorizar tareas y asegurar que el equipo entregue valor al cliente.
EQUIPO SCRUM | Joaquin Tumba Murillo, Cesar Antonio Campos Mejia Chavez Estrada Clever Julian | Grupo multifuncional que escoje sus tareas de acuerdo a los entregables que pueden realizar.

## Hoja1
Nro | Nombre | Descripción | RN | ROLL
RF01 | Registrar usuarios | El sistema debe permitir a los administradores registrar a estudiantes y profesores en la plataforma. | RN01 | ROLL | CRUD | ADMINISTRADOR | PROFESRORES | ESTUDIANTE
RF02 |  | Los administradores deben poder crear nuevas asignaturas en la plataforma. | RN01 |  | RESGISTRAR | NOMBRE | NOMBRE | NOMBRE
[5 empty] | EDITAR | EDAD | EDAD | EDAD
| Crear asignatura |  |  |  | ELIMINAR | DNI | DNI | DNI
RF03 | editar usuario | El administrador debe poder editar la información del usuario. | RN01 |  | ACTUALIZAR | CODIGO | CODIGO | CODIGO
RF04 | Búsqueda de estudiante | El administrador podrá buscar a algún alumno en específico. | RN01 |  |  |  | CURSOS ASIGNADOS | CURSOS MATRICULADOS
RF05 | Iniciar sesión | Los usuarios deben poder iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña. | RN02
RF06 | Generar reportes académicos | Los profesores deben poder generar reportes académicos para cada estudiante. | RN02
RF07 | Registrar asistencia | Los profesores deben poder registrar la asistencia diaria de los estudiantes. | RN03
RF08 | Entregar tareas | Los estudiantes deben poder entregar tareas en línea antes de la fecha límite. | RN04
RF09 | Registrar notas | Los profesores deben poder ingresar notas de los estudiantes por cada asignatura. | RN05
RF10 | Crear y asignar tareas | Los profesores deben poder crear tareas y asignarlas a los estudiantes. | RN05
RF11 | Visualizar asignaturas | Los estudiantes deben poder ver las asignaturas en las que están matriculados. | RN06
RF12 | Consultar notas | Los estudiantes deben poder consultar su historial de asistencia. | RN06
RF13 | Consultar asistencia | El sistema debe mostrar un calendario con las fechas clave del periodo académico. | RN06
RF14 | Editar perfil de usuario | Los usuarios deben poder actualizar ciertos datos de su perfil, como email nombre o contraseña. | RN06
RF15 | Visualizar calendario académico | El sistema debe mostrar un calendario con las fechas clave del periodo académico. | RN07
RF16 | Notificar sobre eventos importantes | El sistema debe enviar notificaciones a estudiantes y profesores sobre tareas y eventos importantes. | RN07

## Estimacion
REALIZACION DE LA ESTAMACIÓN
muy facil | Facil | normal | compleja | muy compleja
2 | 4 | 6 | 8 | 10
LISTA DE EPICAS
EPICA | DESCRIPCION
Gestionar matriculas

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.