## Ejemplo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROYECTO | Intranet |  |  | FECHA ACTUAL | 2024-09-05 |  |  | FECHA INICIO |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | FECHA FIN |  |  | 2025-01-05
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506
CROMOGRAMA | [6 empty] | 1: Ago; 2024-08-22 8: Set; 2025-01-05 29: Oct; 2025-01-05 52: Nov; 2025-01-05 73: Dic; 2025-01-05 95: Ene
[7 empty] | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INI | Nº DÍAS | FECHA FIN | AVANCE | ESTADO | time axis 2024-08-22 to 2025-01-03
Capitulo 1
1.1 Resumen ejecutivo del proyecto | Clever | 2024-08-22 | 1 | 2024-08-22 | 100% | Completado | bar: 2024-08-22
Analisis del contexto de la empresa | Joaquin | 2024-08-23 | 2 | 2024-08-25 | 100% | Completado | bar: 2024-08-23
1.2.1 Misión | Antonio | 2024-08-26 | 2 | 2024-08-27 | 100% | Completado | bar: 2024-08-26 to 2024-08-27
1.2.2 Visión | Clever | 2024-08-28 | 1 | 2024-08-28 | 100% | Completado | bar: 2024-08-28
Objetivo | Joaquin | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-29 | 100% | Completado | bar: 2024-08-29
Organigrama | Antonio | 2024-08-30 | 2 | 2024-08-31 | 100% | Completado | bar: 2024-08-30
Definicion del problema | Clever | 2024-09-01 | 2 | 2024-09-02 | 100% | Completado | bar: 2024-09-02
Visión general del proyecto | Joaquin | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 | 100% | Completado | bar: 2024-09-03 to 2024-09-05
Objetivos Estrategicos de la empresa | Antonio | 2024-09-06 | 1 | 2024-09-06 | 100% | Completado | bar: 2024-09-06
Analisis costo beneficio del proyecto | Clever | 2024-09-07 | 1 | 2024-09-07 | 100% | Completado
Capitulo 2
2.1 Planificación del proyecto | Joaquin | 2024-09-08 | 0 | 2024-09-07 | 100% | Completado
Elaboración del diagnóstico del proceso de desarrollo de software actual | Antonio | 2024-09-08 | 2 | 2024-09-09 | 100% | Completado | bar: 2024-09-09
Desarrollo del alcance del proyecto | Clever | 2024-09-10 | 3 | 2024-09-12 | 100% | Completado | bar: 2024-09-10 to 2024-09-12
Establecimiento del cronograma, | Joaquin | 2024-09-13 | 2 | 2024-09-14 | 100% | Completado | bar: 2024-09-13
Elaboración del presupuesto | Antonio | 2024-09-15 | 3 | 2024-09-17 | 100% | Completado | bar: 2024-09-16 to 2024-09-17
Establecimiento del estándar de ciclo de vida del proyecto | Clever | 2024-09-18 | 3 | 2024-09-20 | 100% | Completado | bar: 2024-09-18 to 2024-09-20
Elaboración del registro de riesgo del proyecto | Joaquin | 2024-09-21 | 2 | 2024-09-22 | 100% | Completado
2.2 Gestion de los requisitos | Antonio | 2024-09-23 | 2 | 2024-09-24 | 100% | Completado | bar: 2024-09-23 to 2024-09-24
Elaboración del proceso de gestión de requerimientos | Clever | 2024-09-25 | 3 | 2024-09-27 | 100% | Completado | bar: 2024-09-25 to 2024-09-27
Definición de requerimientos (Funcionales/No funcionales) | Joaquin | 2024-09-28 | 3 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
Elaboración de solicitud de cambios a los requerimientos | Antonio | 2024-10-01 | 2 | 2024-10-02 | 100% | Completado | bar: 2024-10-01 to 2024-10-02
Desarrollo del formato para validación de los requerimientos |  | 2024-10-03 | 2 | 2024-10-04 | 100% | Completado | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04
2.3 Seguimiento y control del proyecto |  | 2024-10-05 | 2 | 2024-10-06 | 100% | Completado
Elaboración de reportes de estado actual del proyecto |  | 2024-10-07 | 2 | 2024-10-08 | 100% | Completado | bar: 2024-10-07 to 2024-10-08
Realización del registro y seguimiento de problemas y riesgos |  | 2024-12-30 | 2 | 2024-12-31 | 100% | Completado | bar: 2024-12-30 to 2024-12-31
Desarrollo de actas y seguimiento de acciones pendientes |  | 2024-12-30 | 1 | 2024-12-30 | 100% | Completado | bar: 2024-12-30
Elaboración de registros de cambios al proyecto+ |  | 2024-12-30 | 2 | 2024-12-31 | 100% | Completado | bar: 2024-12-30 to 2024-12-31
Sábado
Domingo
4
Meses
Duración
15
Días
Duración
3
Meses
Duración
5
Días
Duración
40
Excluidos
Días
Duración Con dias Excluidos
Excluir
27
Total
Actividades
0
Estado
Sin Empezar
0
Estado
En Proceso
0
Estado
Atrasado
100%
% Avance
Proyecto
27
Estado
Completado
Note on X4: -No Ingresar Datos -AutoCalculable
Note on H16: No Borrar

## Configuracion
* Se puede Excluir hasta 30 Dias
Ingresar Datos | N° | Responsables | Ingresar Datos | Estados | Fechas No consideradas | Excluir Fechas
| 1 | Clever |  | Sin Empezar
| 2 | Joaquin |  | En Proceso
| 3 | Antonio |  | Completado
| 4 |  |  | Atrasado
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on J3: Excluir solo los dias que se encuentren dentro del rango del Proyecto

## Hoja1
Planificación del Proyecto (Misión, Visión. Etc | Esta actividad implica la creación del plan de trabajo detallado para el proyecto, incluyendo la asignación de recursos, la definición de objetivos y la programación de las actividades.
Reunión inicial con el cliente: | Es una reunión inicial con el cliente para discutir los requisitos del proyecto, aclarar expectativas y establecer una comprensión común de los objetivos y alcance del proyecto.
Requerimientos funcionales y no funcionales | Durante esta actividad, se recopilan, documentan y analizan los requisitos del proyecto, incluyendo las necesidades funcionales y no funcionales del sistema.
Diseño de la arquitectura del sistema, módulo de interfaz de usuario , módulo de base de datos y módulo de funcionalidad | Se crea el diseño de alto nivel del sistema, incluyendo la estructura general, la distribución de componentes y la interacción entre ellos. -En esta actividad se desarrolla la interfaz de usuario del sistema, que incluye el diseño y la implementación de la interfaz gráfica de usuario (GUI) y la experiencia del usuario (UX). -Se desarrolla y se implementa la estructura de la base de datos del sistema, incluyendo la creación de tablas, relaciones, consultas y procedimientos almacenados.
Pruebas y depuración: | Se llevan a cabo pruebas exhaustivas del sistema para identificar y corregir errores, así como para garantizar que cumpla con los requisitos y expectativas del cliente.
Despliegue y entrega Capacitación de usuarios | Se despliega el sistema en el entorno de producción y se entrega al cliente, incluyendo la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema. -Se proporciona formación a los usuarios finales del sistema para asegurar que comprendan cómo utilizarlo de manera efectiva y eficiente.
Cierre del Proyecto | Se realizan las actividades finales para cerrar formalmente el proyecto, incluyendo la documentación final, la revisión de lecciones aprendidas y la transición del proyecto a operaciones de mantenimiento y soporte.

## Resultados (hidden)
Avance
Actividades | 27 | 27
Sin Empezar | 0
En Proceso | 0 | 0
Completado | 27 | 27
Atrasado | 0 | 0
Total de Avance |  | 100%
* Tenga en consideracion esta Hoja Evitar de Realizar cambios

## Fechas (hidden)
* Tenga en consideracion esta Hoja Evitar de Realizar cambios |  |  | Total dias Excluidos
40
Fechas Excluidas | Excluir | Resultado | Exclusiones | Texto Dia | Fecha Cronograma | Fechas Excluidas | Excluir Sab-Dom | Indice | Cronograma | Indice | Cronograma Final
0 | Sábado | TRUE | 0 | jue | 2024-08-22 | 0 | 0 | 1 | 2024-08-22 | 1 | 2024-08-22
0 | Domingo | TRUE | 0 | vie | 2024-08-23 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-23 | 2 | 2024-08-23
0 |  |  | 1 | sáb | 2024-08-24 | 0 | 1 | 2 | NO | 3 | 2024-08-26
0 |  |  | 1 | dom | 2024-08-25 | 0 | 1 | 2 | NO | 4 | 2024-08-27
0 |  |  | 0 | lun | 2024-08-26 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-26 | 5 | 2024-08-28
0 | Fecha Ini | 2024-08-22 | 0 | mar | 2024-08-27 | 0 | 0 | 4 | 2024-08-27 | 6 | 2024-08-29
0 | Fecha Fin | 2025-01-05 | 0 | mié | 2024-08-28 | 0 | 0 | 5 | 2024-08-28 | 7 | 2024-08-30
0 |  |  | 0 | jue | 2024-08-29 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-29 | 8 | 2024-09-02
0 | Sin Exclusion |  | 0 | vie | 2024-08-30 | 0 | 0 | 7 | 2024-08-30 | 9 | 2024-09-03
0 | Meses | 4 | 1 | sáb | 2024-08-31 | 0 | 1 | 7 | NO | 10 | 2024-09-04
0 | Dias | 15 | 1 | dom | 2024-09-01 | 0 | 1 | 7 | NO | 11 | 2024-09-05
0 |  |  | 0 | lun | 2024-09-02 | 0 | 0 | 8 | 2024-09-02 | 12 | 2024-09-06
0 | Dias Excluidos | 40 | 0 | mar | 2024-09-03 | 0 | 0 | 9 | 2024-09-03 | 13 | 2024-09-09
0 |  |  | 0 | mié | 2024-09-04 | 0 | 0 | 10 | 2024-09-04 | 14 | 2024-09-10
0 | Fecha Fin Nueva | 2024-11-26 | 0 | jue | 2024-09-05 | 0 | 0 | 11 | 2024-09-05 | 15 | 2024-09-11
0 |  |  | 0 | vie | 2024-09-06 | 0 | 0 | 12 | 2024-09-06 | 16 | 2024-09-12
0 | Con Exclusion |  | 1 | sáb | 2024-09-07 | 0 | 1 | 12 | NO | 17 | 2024-09-13
0 | Meses | 3 | 1 | dom | 2024-09-08 | 0 | 1 | 12 | NO | 18 | 2024-09-16
0 | Dias | 5 | 0 | lun | 2024-09-09 | 0 | 0 | 13 | 2024-09-09 | 19 | 2024-09-17
0 |  |  | 0 | mar | 2024-09-10 | 0 | 0 | 14 | 2024-09-10 | 20 | 2024-09-18
0 |  |  | 0 | mié | 2024-09-11 | 0 | 0 | 15 | 2024-09-11 | 21 | 2024-09-19
0 |  |  | 0 | jue | 2024-09-12 | 0 | 0 | 16 | 2024-09-12 | 22 | 2024-09-20
0 |  |  | 0 | vie | 2024-09-13 | 0 | 0 | 17 | 2024-09-13 | 23 | 2024-09-23
0 |  |  | 1 | sáb | 2024-09-14 | 0 | 1 | 17 | NO | 24 | 2024-09-24
0 |  |  | 1 | dom | 2024-09-15 | 0 | 1 | 17 | NO | 25 | 2024-09-25
0 |  |  | 0 | lun | 2024-09-16 | 0 | 0 | 18 | 2024-09-16 | 26 | 2024-09-26
0 |  |  | 0 | mar | 2024-09-17 | 0 | 0 | 19 | 2024-09-17 | 27 | 2024-09-27
0 |  |  | 0 | mié | 2024-09-18 | 0 | 0 | 20 | 2024-09-18 | 28 | 2024-09-30
0 |  |  | 0 | jue | 2024-09-19 | 0 | 0 | 21 | 2024-09-19 | 29 | 2024-10-01
0 |  |  | 0 | vie | 2024-09-20 | 0 | 0 | 22 | 2024-09-20 | 30 | 2024-10-02
|  |  | 1 | sáb | 2024-09-21 | 0 | 1 | 22 | NO | 31 | 2024-10-03
|  |  | 1 | dom | 2024-09-22 | 0 | 1 | 22 | NO | 32 | 2024-10-04
|  |  | 0 | lun | 2024-09-23 | 0 | 0 | 23 | 2024-09-23 | 33 | 2024-10-07
|  |  | 0 | mar | 2024-09-24 | 0 | 0 | 24 | 2024-09-24 | 34 | 2024-10-08
|  |  | 0 | mié | 2024-09-25 | 0 | 0 | 25 | 2024-09-25 | 35 | 2024-10-09
|  |  | 0 | jue | 2024-09-26 | 0 | 0 | 26 | 2024-09-26 | 36 | 2024-10-10
|  |  | 0 | vie | 2024-09-27 | 0 | 0 | 27 | 2024-09-27 | 37 | 2024-10-11
|  |  | 1 | sáb | 2024-09-28 | 0 | 1 | 27 | NO | 38 | 2024-10-14
|  |  | 1 | dom | 2024-09-29 | 0 | 1 | 27 | NO | 39 | 2024-10-15
|  |  | 0 | lun | 2024-09-30 | 0 | 0 | 28 | 2024-09-30 | 40 | 2024-10-16
|  |  | 0 | mar | 2024-10-01 | 0 | 0 | 29 | 2024-10-01 | 41 | 2024-10-17
|  |  | 0 | mié | 2024-10-02 | 0 | 0 | 30 | 2024-10-02 | 42 | 2024-10-18
|  |  | 0 | jue | 2024-10-03 | 0 | 0 | 31 | 2024-10-03 | 43 | 2024-10-21
|  |  | 0 | vie | 2024-10-04 | 0 | 0 | 32 | 2024-10-04 | 44 | 2024-10-22
|  |  | 1 | sáb | 2024-10-05 | 0 | 1 | 32 | NO | 45 | 2024-10-23
|  |  | 1 | dom | 2024-10-06 | 0 | 1 | 32 | NO | 46 | 2024-10-24
|  |  | 0 | lun | 2024-10-07 | 0 | 0 | 33 | 2024-10-07 | 47 | 2024-10-25
|  |  | 0 | mar | 2024-10-08 | 0 | 0 | 34 | 2024-10-08 | 48 | 2024-10-28
|  |  | 0 | mié | 2024-10-09 | 0 | 0 | 35 | 2024-10-09 | 49 | 2024-10-29
|  |  | 0 | jue | 2024-10-10 | 0 | 0 | 36 | 2024-10-10 | 50 | 2024-10-30
|  |  | 0 | vie | 2024-10-11 | 0 | 0 | 37 | 2024-10-11 | 51 | 2024-10-31
|  |  | 1 | sáb | 2024-10-12 | 0 | 1 | 37 | NO | 52 | 2024-11-01
|  |  | 1 | dom | 2024-10-13 | 0 | 1 | 37 | NO | 53 | 2024-11-04
|  |  | 0 | lun | 2024-10-14 | 0 | 0 | 38 | 2024-10-14 | 54 | 2024-11-05
|  |  | 0 | mar | 2024-10-15 | 0 | 0 | 39 | 2024-10-15 | 55 | 2024-11-06
|  |  | 0 | mié | 2024-10-16 | 0 | 0 | 40 | 2024-10-16 | 56 | 2024-11-07
|  |  | 0 | jue | 2024-10-17 | 0 | 0 | 41 | 2024-10-17 | 57 | 2024-11-08
|  |  | 0 | vie | 2024-10-18 | 0 | 0 | 42 | 2024-10-18 | 58 | 2024-11-11
|  |  | 1 | sáb | 2024-10-19 | 0 | 1 | 42 | NO | 59 | 2024-11-12
|  |  | 1 | dom | 2024-10-20 | 0 | 1 | 42 | NO | 60 | 2024-11-13
|  |  | 0 | lun | 2024-10-21 | 0 | 0 | 43 | 2024-10-21 | 61 | 2024-11-14
|  |  | 0 | mar | 2024-10-22 | 0 | 0 | 44 | 2024-10-22 | 62 | 2024-11-15
|  |  | 0 | mié | 2024-10-23 | 0 | 0 | 45 | 2024-10-23 | 63 | 2024-11-18
|  |  | 0 | jue | 2024-10-24 | 0 | 0 | 46 | 2024-10-24 | 64 | 2024-11-19
|  |  | 0 | vie | 2024-10-25 | 0 | 0 | 47 | 2024-10-25 | 65 | 2024-11-20
|  |  | 1 | sáb | 2024-10-26 | 0 | 1 | 47 | NO | 66 | 2024-11-21
|  |  | 1 | dom | 2024-10-27 | 0 | 1 | 47 | NO | 67 | 2024-11-22
|  |  | 0 | lun | 2024-10-28 | 0 | 0 | 48 | 2024-10-28 | 68 | 2024-11-25
|  |  | 0 | mar | 2024-10-29 | 0 | 0 | 49 | 2024-10-29 | 69 | 2024-11-26
|  |  | 0 | mié | 2024-10-30 | 0 | 0 | 50 | 2024-10-30 | 70 | 2024-11-27
|  |  | 0 | jue | 2024-10-31 | 0 | 0 | 51 | 2024-10-31 | 71 | 2024-11-28
|  |  | 0 | vie | 2024-11-01 | 0 | 0 | 52 | 2024-11-01 | 72 | 2024-11-29
|  |  | 1 | sáb | 2024-11-02 | 0 | 1 | 52 | NO | 73 | 2024-12-02
|  |  | 1 | dom | 2024-11-03 | 0 | 1 | 52 | NO | 74 | 2024-12-03
|  |  | 0 | lun | 2024-11-04 | 0 | 0 | 53 | 2024-11-04 | 75 | 2024-12-04
|  |  | 0 | mar | 2024-11-05 | 0 | 0 | 54 | 2024-11-05 | 76 | 2024-12-05
|  |  | 0 | mié | 2024-11-06 | 0 | 0 | 55 | 2024-11-06 | 77 | 2024-12-06
|  |  | 0 | jue | 2024-11-07 | 0 | 0 | 56 | 2024-11-07 | 78 | 2024-12-09
|  |  | 0 | vie | 2024-11-08 | 0 | 0 | 57 | 2024-11-08 | 79 | 2024-12-10
|  |  | 1 | sáb | 2024-11-09 | 0 | 1 | 57 | NO | 80 | 2024-12-11
|  |  | 1 | dom | 2024-11-10 | 0 | 1 | 57 | NO | 81 | 2024-12-12
|  |  | 0 | lun | 2024-11-11 | 0 | 0 | 58 | 2024-11-11 | 82 | 2024-12-13
|  |  | 0 | mar | 2024-11-12 | 0 | 0 | 59 | 2024-11-12 | 83 | 2024-12-16
|  |  | 0 | mié | 2024-11-13 | 0 | 0 | 60 | 2024-11-13 | 84 | 2024-12-17
|  |  | 0 | jue | 2024-11-14 | 0 | 0 | 61 | 2024-11-14 | 85 | 2024-12-18
|  |  | 0 | vie | 2024-11-15 | 0 | 0 | 62 | 2024-11-15 | 86 | 2024-12-19
|  |  | 1 | sáb | 2024-11-16 | 0 | 1 | 62 | NO | 87 | 2024-12-20
|  |  | 1 | dom | 2024-11-17 | 0 | 1 | 62 | NO | 88 | 2024-12-23
|  |  | 0 | lun | 2024-11-18 | 0 | 0 | 63 | 2024-11-18 | 89 | 2024-12-24
|  |  | 0 | mar | 2024-11-19 | 0 | 0 | 64 | 2024-11-19 | 90 | 2024-12-25
|  |  | 0 | mié | 2024-11-20 | 0 | 0 | 65 | 2024-11-20 | 91 | 2024-12-26
|  |  | 0 | jue | 2024-11-21 | 0 | 0 | 66 | 2024-11-21 | 92 | 2024-12-27
|  |  | 0 | vie | 2024-11-22 | 0 | 0 | 67 | 2024-11-22 | 93 | 2024-12-30
|  |  | 1 | sáb | 2024-11-23 | 0 | 1 | 67 | NO | 94 | 2024-12-31
|  |  | 1 | dom | 2024-11-24 | 0 | 1 | 67 | NO | 95 | 2025-01-01
|  |  | 0 | lun | 2024-11-25 | 0 | 0 | 68 | 2024-11-25 | 96 | 2025-01-02
|  |  | 0 | mar | 2024-11-26 | 0 | 0 | 69 | 2024-11-26 | 97 | 2025-01-03
|  |  | 0 | mié | 2024-11-27 | 0 | 0 | 70 | 2024-11-27 | 98
|  |  | 0 | jue | 2024-11-28 | 0 | 0 | 71 | 2024-11-28 | 99
|  |  | 0 | vie | 2024-11-29 | 0 | 0 | 72 | 2024-11-29 | 100
|  |  | 1 | sáb | 2024-11-30 | 0 | 1 | 72 | NO | 101
|  |  | 1 | dom | 2024-12-01 | 0 | 1 | 72 | NO | 102
|  |  | 0 | lun | 2024-12-02 | 0 | 0 | 73 | 2024-12-02 | 103
|  |  | 0 | mar | 2024-12-03 | 0 | 0 | 74 | 2024-12-03 | 104
|  |  | 0 | mié | 2024-12-04 | 0 | 0 | 75 | 2024-12-04 | 105
|  |  | 0 | jue | 2024-12-05 | 0 | 0 | 76 | 2024-12-05 | 106
|  |  | 0 | vie | 2024-12-06 | 0 | 0 | 77 | 2024-12-06 | 107
|  |  | 1 | sáb | 2024-12-07 | 0 | 1 | 77 | NO | 108
|  |  | 1 | dom | 2024-12-08 | 0 | 1 | 77 | NO | 109
|  |  | 0 | lun | 2024-12-09 | 0 | 0 | 78 | 2024-12-09 | 110
|  |  | 0 | mar | 2024-12-10 | 0 | 0 | 79 | 2024-12-10 | 111
|  |  | 0 | mié | 2024-12-11 | 0 | 0 | 80 | 2024-12-11 | 112
|  |  | 0 | jue | 2024-12-12 | 0 | 0 | 81 | 2024-12-12 | 113
|  |  | 0 | vie | 2024-12-13 | 0 | 0 | 82 | 2024-12-13 | 114
|  |  | 1 | sáb | 2024-12-14 | 0 | 1 | 82 | NO | 115
|  |  | 1 | dom | 2024-12-15 | 0 | 1 | 82 | NO | 116
|  |  | 0 | lun | 2024-12-16 | 0 | 0 | 83 | 2024-12-16 | 117
|  |  | 0 | mar | 2024-12-17 | 0 | 0 | 84 | 2024-12-17 | 118
|  |  | 0 | mié | 2024-12-18 | 0 | 0 | 85 | 2024-12-18 | 119
|  |  | 0 | jue | 2024-12-19 | 0 | 0 | 86 | 2024-12-19 | 120
|  |  | 0 | vie | 2024-12-20 | 0 | 0 | 87 | 2024-12-20 | 121
|  |  | 1 | sáb | 2024-12-21 | 0 | 1 | 87 | NO | 122
|  |  | 1 | dom | 2024-12-22 | 0 | 1 | 87 | NO | 123
|  |  | 0 | lun | 2024-12-23 | 0 | 0 | 88 | 2024-12-23 | 124
|  |  | 0 | mar | 2024-12-24 | 0 | 0 | 89 | 2024-12-24 | 125
|  |  | 0 | mié | 2024-12-25 | 0 | 0 | 90 | 2024-12-25 | 126
|  |  | 0 | jue | 2024-12-26 | 0 | 0 | 91 | 2024-12-26 | 127
|  |  | 0 | vie | 2024-12-27 | 0 | 0 | 92 | 2024-12-27 | 128
|  |  | 1 | sáb | 2024-12-28 | 0 | 1 | 92 | NO | 129
|  |  | 1 | dom | 2024-12-29 | 0 | 1 | 92 | NO | 130
|  |  | 0 | lun | 2024-12-30 | 0 | 0 | 93 | 2024-12-30 | 131
|  |  | 0 | mar | 2024-12-31 | 0 | 0 | 94 | 2024-12-31 | 132
|  |  | 0 | mié | 2025-01-01 | 0 | 0 | 95 | 2025-01-01 | 133
|  |  | 0 | jue | 2025-01-02 | 0 | 0 | 96 | 2025-01-02 | 134
|  |  | 0 | vie | 2025-01-03 | 0 | 0 | 97 | 2025-01-03 | 135
|  |  | 1 | sáb | 2025-01-04 | 0 | 1 | 97 | NO | 136
|  |  | 1 | dom | 2025-01-05 | 0 | 1 | 97 | NO | 137
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 138
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 139
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 140
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 141
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 142
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 143
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 144
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 145
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 146
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 147
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 148
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 149
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 150
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 151
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 152
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 153
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 154
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 155
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 156
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 157
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 158
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 159
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 160
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 161
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 162
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 163
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 164
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 165
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 166
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 167
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 168
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 169
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 170
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 171
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 172
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 173
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 174
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 175
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 176
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 177
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 178
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 179
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 180
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 181
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 182
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 183
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 184
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 185
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 186
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 187
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 188
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 189
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 190
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 191
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 192
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 193
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 194
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 195
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 196
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 197
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 198
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 199
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 200
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 201
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 202
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 203
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 204
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 205
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 206
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 207
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 208
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 209
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 210
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 211
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 212
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 213
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 214
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 215
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 216
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 217
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 218
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 219
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 220
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 221
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 222
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 223
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 224
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 225
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 226
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 227
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 228
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 229
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 230
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 231
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 232
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 233
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 234
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 235
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 236
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 237
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 238
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 239
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 240
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 241
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 242
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 243
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 244
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 245
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 246
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 247
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 248
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 249
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 250
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 251
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 252
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 253
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 254
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 255
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 256
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 257
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 258
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 259
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 260
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 261
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 262
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 263
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 264
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 265
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 266
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 267
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 268
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 269
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 270
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 271
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 272
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 273
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 274
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 275
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 276
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 277
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 278
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 279
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 280
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 281
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 282
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 283
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 284
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 285
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 286
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 287
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 288
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 289
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 290
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 291
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 292
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 293
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 294
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 295
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 296
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 297
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 298
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 299
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 300
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 301
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 302
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 303
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 304
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 305
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 306
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 307
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 308
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 309
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 310
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 311
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 312
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 313
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 314
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 315
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 316
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 317
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 318
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 319
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 320
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 321
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 322
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 323
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 324
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 325
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 326
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 327
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 328
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 329
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 330
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 331
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 332
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 333
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 334
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 335
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 336
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 337
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 338
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 339
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 340
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 341
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 342
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 343
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 344
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 345
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 346
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 347
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 348
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 349
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 350
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 351
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 352
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 353
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 354
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 355
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 356
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 357
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 358
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 359
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 360
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 361
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 362
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 363
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 364
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 365
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 366
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 367
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 368
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 369
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 370
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 371
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 372
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 373
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 374
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 375
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 376
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 377
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 378
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 379
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 380
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 381
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 382
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 383
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 384
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 385
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 386
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 387
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 388
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 389
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 390
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 391
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 392
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 393
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 394
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 395
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 396
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 397
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 398
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 399
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 400
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 401
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 402
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 403
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 404
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 405
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 406
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 407
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 408
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 409
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 410
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 411
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 412
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 413
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 414
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 415
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 416
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 417
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 418
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 419
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 420
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 421
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 422
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 423
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 424
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 425
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 426
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 427
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 428
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 429
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 430
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 431
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 432
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 433
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 434
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 435
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 436
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 437
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 438
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 439
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 440
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 441
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 442
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 443
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 444
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 445
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 446
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 447
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 448
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 449
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 450
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 451
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 452
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 453
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 454
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 455
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 456
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 457
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 458
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 459
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 460
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 461
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 462
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 463
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 464
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 465
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 466
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 467
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 468
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 469
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 470
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 471
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 472
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 473
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 474
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 475
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 476
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 477
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 478
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 479
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 480
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 481
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 482
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 483
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 484
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 485
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 486
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 487
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 488
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 489
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 490
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 491
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 492
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 493
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 494
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 495
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 496
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 497
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 498
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 499
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 500
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 501
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 502
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 503
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 504
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 505
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 506
Formulas:
Fecha Cronograma = IF([Fecha Cronograma, row above]>=Ejemplo!$X4,NA(),[Fecha Cronograma, row above]+1)
Cronograma = IF(AND([Fechas Excluidas]=0,[Excluir Sab-Dom]=0),[Fecha Cronograma],"NO")
Cronograma Final = IFERROR(VLOOKUP([Indice],K4:L509,2,0),"")